## Приложение 1. План с деньгами
Информация о планировании работ по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений многоквартирных домов ООО УК «Дом-Сервис» (далее - МКД), на 2018 год (по состоянию на 27.03.2018) *виды работ в соответствии с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко по исполнению решений протокола еженедельного совещания в Жилищном комитете от 23.11.2016 № 209 по пунктам 7.2., 7.3., 7.4
№ п/п | Наименование управляющей организации | Работы по нормализации ТВР чердачных помещений МКД, по видам работ, в соответствии пунктами протокола:
|  | по пункту 7.2 | [8 empty] | по пункту 7.3 |  |  | по пункту 7.4
|  | Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, кашированных алюминиевой фольгой. |  |  | Вывод канализационных вытяжек за пределы кровли |  |  | Теплоизоляция чердачного перекрытия |  |  | Восстановление или расширение прикарнизных продухов (при наличии технической возможности) |  |  | Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном помещении |  |  | Теплоизоляция входов в чердачные помещения
|  | Кол-во МКД | пог.м. | Стоимость работ (тыс.руб.) | Кол-во МКД | пог.м. | Стоимость работ (тыс.руб.) | Кол-во МКД | м. кв. | Стоимость работ (тыс.руб.) | Кол-во МКД | ед. | Стоимость работ (тыс.руб.) | Кол-во МКД | м. кв. | Стоимость работ (тыс.руб.) | Кол-во МКД | ед. | Стоимость работ (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Дом-Сервис" | 6 | 583 | 291.5 |  |  |  | 5 | 300 | 300,000
| Всего по району: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Примечание:
1. Информация в разрезе управляющих организаций отражается только по управляющим организациям имеющим долю города в уставном капитале.
2. Информация по прочим УО, ТСЖ, ЖСК указывается общим суммарным итогом.
3. В обязательном порядке указывать Ф.И.О. и телефон исполнителя, осуществляющего подготовку отчетной информации, (для возможности оперативной связи в случае необходимости).
Заместитель главы администрации ___________________________ района.
Исполнитель, должность тел.

## Приложение 2. План по месяцам
Адресные перечни многоквартирных домов ООО УК «Дом-Сервис» (далее - МКД), по которым в 2018 году планируется выполнение работ по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений*. *виды работ в соответствии с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко по исполнению решений протокола еженедельного совещания в Жилищном комитете от 23.11.2016 № 209 по пунктам 7.2., 7.3., 7.4
№ п/п | № п/п | Адрес МКД | Работы по нормализации ТВР чердачных помещений МКД, по видам работ, в соответствии пунктами протокола: | [11 empty] | Наименование управляющей организации
|  |  | по пункту 7.2 | [5 empty] | по пункту 7.3 |  | по пункту 7.4
|  |  | Теплоизоляция верхнего розлива системы теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового волокна, кашированных алюминиевой фольгой. |  | Вывод канализационных вытяжек за пределы кровли |  | Теплоизоляция чердачного перекрытия |  | Восстановление или расширение прикарнизных продухов (при наличии технической возможности) |  | Теплоизоляция участков вентиляционных каналов, расположенных в чердачном помещении |  | Теплоизоляция входов в чердачные помещения
|  |  | Кол-во МКД | пог.м. | Кол-во МКД | пог.м. | Кол-во МКД | м. кв. | Кол-во МКД | ед. | Кол-во МКД | м. кв. | Кол-во МКД | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Май
1 | 1 | Центральная, 4 |  |  |  |  | 1 | 60
2 | 2 | Дорожная, 1 |  |  |  |  | 1 | 60
3 | 3 | Дорожная, 3 |  |  |  |  | 1 | 60
Июнь
4 | 1 | Дорожная, 5 |  |  |  |  | 1 | 60
5 | 2 | Дорожная, 9 |  |  |  |  | 1 | 60
6 | 3 | В. Петровой, 7 | 1 | 105
Июль
7 | 1 | В. Петровой, 9 | 1 | 126
8 | 2 | В. Петровой, 16 | 1 | 100
9 | 3 | А. Товпеко, 35 | 1 | 126
10 | 4 | А. Товпеко, 36 | 1 | 126
|  | Всего: | 6 | 583 |  |  | 5 | 300
Заместитель главы администрации ___________________________ района.
Исполнитель, должность тел.

## Приложение 3. адреса не в плане
Адресные перечни многоквартирных домов___________________района, имеющих металлическую кровлю, не учтённых планом ТВР 2018 года.
№ п/п | Адрес МКД | Выполнение работ по нормализации ТВР не требуется | Выполнение работ по ТВР требуется, но адрес не вошел в план 2018 года по причине: |  |  |  | Наименование управляющей организации
|  |  | недостаточности финансовых средств | в связи с плановым периодом выполнения работ по капитальному ремонту кровли и (или) ремонту системы теплоснабжения в 2018-2019 г.г. | прочие причины ( указать какие)
|  | Кол-во МКД | Кол-во МКД | Кол-во МКД | Кол-во МКД | Краткий комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
……
| Всего: |  |  |  |  | - | -
| Примечание: | подведение итогов по гр. 3,4,5,6 обязательно
Заместитель главы администрации ___________________________ района.
Исполнитель: Ф.И.О., должность, телефон